常州轻工职业技术学院

消防外管网改造工程

公开招标文件

项目编号：常投公采-2019017号

招 标 人：常州轻工职业技术学院

代理机构：常州常投招标有限公司

二〇一九年八月

前附表

| 项号 | 内容规格 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：常州轻工职业技术学院消防外管网改造工程 质保期：竣工验收合格之日起两年 计划工期：三个月 工程范围：图纸及工程量清单范围内的所有工程 质量要求:一次性验收合格 建设地点：常州轻工职业技术学院内 |
| 2 | 投标保证金数额为：人民币100000元整 投标保证金到账截止时间为：2019年 月 日 户名：常州常投招标有限公司 开户银行：江苏江南农村商业银行股份有限公司常州武进支行 账号：86001011012010000019716（备注项目编号） 缴纳方式：银行转账或电汇 *投标单位必须自行将投标保证金从公司账户按规定方式和时间缴至上述指定账户并到账，拒绝以其它方式缴纳，禁止第三方代缴保证金，否则将被视为无效响应，其投标文件将被评标小组拒绝。 |
| 3 | 标前答疑会：本项目不组织标前答疑会，投标单位如有疑问请于2019年 月 日17:00前以书面形式（签字盖章）递送至常州常投招标有限公司 现场踏勘：招标人不组织，如有需要，投标单位自行勘察现场，联系人及电话： |
| 4 | 投标文件份数：胶装成册，正本壹份、副本叁份、电子光盘壹份（光盘中含全套正本投标文件，光盘须标明投标单位名称）光盘随投标文件一起密封，未提供完整的视为无效投标。 |
| 5 | 投标文件接受时间：2019年 月 日 至 （北京时间） 投标文件提交截止时间：2019年 月 日 （北京时间） 投标文件提交地点：常州常投招标有限公司1609室（常州市武进区湖塘镇延政中大道17号金源大厦16F） |
| 6 | 开标时间:2019年 月 日 （北京时间） 地点：常州常投招标有限公司1609室(常州市武进区湖塘镇延政中大道17号金源大厦16F） |
| 7 | 评标办法：综合评分法 |
| 8 | 履约保证金：详见第一章“履约保证金”条款 服务费：详见第一章“招标代理机构服务费”条款 |
| 9 | 评审规则：详见招标文件内容 |
| 10 | 评审结果确定原则：详见招标文件内容 |
| 11 | 付款方式：本工程无预付款，合同签订工程竣工验收完成后支付中标工程款的50%，审计后支付至审定金额的97%，余款3%（质保金）至保修期满后结清(无息）。 |
| 12 | 投标有效期：投标截止期结束后60天 |
| 13 | 招标人名称：常州轻工职业技术学院 联系人：唐一鑫 电话：0519- 86335066 |

目  录

常州轻工职业技术学院

消防外管网改造工程公开招标公告	5

第一章 总则	11

第二章 投标文件的内容	25

第三章 招标内容及要求	27

第四章 合同主要条款	28

第五章 评标方法	36

第六章 附件	38

# 常州轻工职业技术学院消防外管网改造工程

# 公开招标公告

编号：常投公采-2019017号

常州常投招标有限公司受常州轻工职业技术学院的委托，就该单位消防外管网改造工程进行公开招标。有关事项的具体通知如下：

一、项目概况

1.工程内容：常州轻工职业技术学院消防外管网改造工程，包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应工程开工前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、技术资料、施工、技术服务、招标单位及相关部门的验收、质保期和招标文件所要求的全部内容。

2.质保期：竣工验收合格之日起二年

3.项目工期：三个月

4.工程范围：图纸及工程量清单范围内的所有工程

5.质量要求:一次性验收合格

6.项目预算：人民币5610873.88元

7.最高限价：人民币5049786.49元，投标报价时投标总价和任一子项目的综合单价均不得高于控制价，否则作为无效投标处理。

二、投标单位资格条件

1.一般资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.其他资格条件：

（1）提供有效的营业执照；

（2）具有消防设施工程专业承包二级及以上资质；

（3）具有有效的安全生产许可证；

（4）需提供拟派项目负责人执业资格证书（机电工程二级及以上注册建造师资格）、安全生产考核合格证（B)、拟派项目负责人必须为本单位正式员工并提供2019年3月至2019年8月投标单位为其缴纳的社会基本养老保险的参保缴费证明（加盖社保部门签章或电子签章）；

（5）拟派项目负责人无在建工程，提供无在建承诺书，且中标后未经招标人允许不得更换项目负责人；

（6）未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得参加同一合同项下的采购活动；与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织，不得参加投标；

（8）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件的时间和办法

1.文件发售时间自2019年 月 日至2019年 月 日（节假日除外）17：00时，逾期不予受理。

2.符合报名条件且有意参加投标的单位，请自行下载招标公告附件“报名申请表”，并按表格要求填写。

报名所需资料：

（1）报名申请表

（2）营业执照、税务登记证以及组织机构代码证复印件（三证合一的提供营业执照副本复印件）

3.投标单位可至常州常投招标有限公司综合科1605室（地址：常州市武进区湖塘镇延政中大道17号金源大厦16楼，电话：0519-85857862）现场报名或网上报名（报名资料扫描件发送至我司邮箱changzhouchangtou@126.com），招标文件售价人民币500元/份。财务电话：0519-85857860。

收款单位：常州常投招标有限公司

银行账号：3204010011120158001655（收取报名费账户，请勿汇错账户，后果自负）

开户银行：苏州银行股份有限公司常州分行

缴纳方式：

（1）现场缴纳现金；

（2）以银行电汇或转账（备注项目编号），汇款后将凭证发送至我司邮箱（changzhouchangtou@126.com）

4.招标文件售后一概不退。投标单位一经报名，不得更改单位名称。

四、投标保证金相关事项

1.投标保证金数额：人民币100000元整

2.投标保证金到账截止日期：2019年 月 日

3.收款单位：常州常投招标有限公司

4.银行账号：86001011012010000019716（收取投标保证金账户，请勿汇错账户，后果自负）

5.开户银行：江苏江南农村商业银行股份有限公司常州武进支行

6.投标保证金缴纳方式：以银行电汇或转账（备注项目编号）

7.*投标单位必须自行将投标保证金从公司账户按规定方式和时间缴至上述指定账户并到账，拒绝以其它方式缴纳，禁止第三方代缴保证金，否则将被视为无效响应，其投标文件将被评标小组拒绝。招标代理机构将在到账截止后统一查询投标保证金到账情况。

五、踏勘或澄清

1.现场踏勘：招标人不组织，投标单位自行勘察。联系人及电话：联系人及电话：

2.投标单位对招标文件如有疑问，请将疑问于2019年 月 日17:00前以书面形式递交至常州常投招标有限公司（加盖公章）。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，招标代理机构将通过补充或更正形式在网站上发布，因未能及时了解相关最新信息所引起的投标失误责任由投标单位自负。

六、本项目资格审查方法：见附件二。

七、投标文件接收时间：2019年 月 日 至  (北京时间)

投标文件递交截止时间：2019年 月 日 (北京时间)

八、开标时间：2019年 月 日  (北京时间)

九、开标地点：常州常投招标有限公司开标室1609室(常州市武进区延政中大道17号金源大厦16楼)

十、投标单位递交的投标文件概不退还。

十一、公告期限发布之日起5个工作日

十二、联系方式

（一）招标人联系方式

招标人名称：常州轻工职业技术学院

联系人：唐老师

联系电话：0519-86335066

联系地址：常州市武进区鸣新中路28号

（二）代理机构联系方式

地址：常州市武进区延政中大道17号金源大厦16楼

邮政编码：213000

电话：0519-85857862

网址：http://jsczctzb.com

邮箱：changzhouchangtou@126.com

联系人：王艳伶

常州常投招标有限公司

2019年 月 日

附件一

投标报名申请表

项目名称：

项目编号：

我方经仔细研究，在充分理解并完全同意项目招标公告的基础上，现委托 （被授权人的姓名）参与常州常投招标有限公司此项目的投标报名工作。项目招投标过程中答疑补充等相关文件都须投标单位在相关网站上下载，本单位会及时关注相关网站，以防遗漏，并承诺不以此为理由提出质疑。 我单位在此声明，申请文件中所提交的资料在各方面都是完整的，真实的和准确的，如出现不完整，不真实，不准确的资料，我方愿意承担由此引起的一切后果。 申请单位（公章）： 法人代表人（签字或盖章）：

被授权人姓名（签字）： 联系电话：

第二代身份证号码：

报名时间：

接收招标文件指定电子邮箱：

后附： - 营业执照、税务登记证以及组织机构代码证复印件加盖公章（三证合一的提供营业执照副本复印件） - 投标单位资质证书复印件，有效的安全生产许可证复印件 - 拟派项目经理的机电工程二级及以上注册建造师证书复印件，安全生产考核合格证（B 证）复印件 备注：所有复印件需加盖投标单位公章

*注：投标单位应完整填写表格，并对内容的真实性和有效性负全部责任。

附件二

资格审查办法

一、本工程采用资格后审对投标单位进行资格审查。

二、由依法组建的评标委员会通过审查原件对投标单位进行资格审查。

三、资格审查资料须内容、印章齐全，并在有效期内。

四、资格后审需递交的资料：

1．投标单位需递交以下资料参加资格后审

①授权委托书原件（如有授权必须提供，并加盖投标单位公章、法定代表人签字或盖章）、被委托人第二代居民身份证原件；

②企业营业执照原件；

③安全生产许可证原件；

④企业资质证书（消防设施工程专业承包二级及以上资质证书)原件；

⑤授权委托人和拟派项目负责人（可以为同一人）必须为投标单位正式员工，并提供2019年3月至2019年8月投标单位为其缴纳的社保证明（提供由社保机构出具的投标单位为其缴纳的社会保险的凭证加盖社保机构公章或社保中心官网上缴纳记录加盖投标单位公章）；

⑥拟派项目负责人的机电工程二级及以上注册建造师资格证书原件、安全生产考核合格证（B证）原件；

⑦拟派项目负责人无在建工程，提供无在建承诺书，且中标后未经招标人允许不得更换项目负责人。

2．上述原件（第二代居民身份证原件除外）必须装袋、密封、标志（注：袋上注明工程名称、投标单位全称并加盖投标单位公章和法定代表人印章或签字）后在投标截止时间前一次性递交，投标截止时间后不再接受补充资料，同时上述原件所对应的复印件需加盖投标单位的公章装入投标文件中（投标文件一式4份，1正3副，签字盖章齐全，密封完好）。

投标法定代表人（或委托代理人）须携带本人第二代身份证原件于投标截止时间前到达开标现场并签到，递交书面投标资料。

五、开标（包括资格后审）时间、地点：详见招标文件。

六、任何不符合招标公告（包括附件）要求的情形均视为资格后审不合格。

备注：本工程所有的资审资料，都必须在有效期内。如有关的资审资料在年审中的，开标时必须出具发证单位证明的原件，请各投标单位务必注意。

第一章  总 则

一、招标项目概况

见招标公告

二、投标单位资格要求

见招标公告

三、投标费用

投标单位应自行承担其编制投标文件以及提交投标文件参加招投标过程所产生之一切费用。无论投标结果如何，招标代理机构对上述费用不负任何责任。

四、招标文件的组成

1.本文件及依法对本文件所作的书面更正的内容及补充公告均为招标文件的组成部分，对投标单位起约束作用，投标文件必须包含。

招标文件包括下列内容：

第一章：总则

第二章：投标文件的内容

第三章：招标内容及要求

第四章：合同主要条款

第五章：评标方法

第六章：附件

投标单位仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，立即与本公司联系解决，否则后果由投标单位自负。

投标单位应认真审阅招标文件全部内容，实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝或视作无效投标。

投标单位一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

五、招标文件的更正

1.投标单位在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应按规定时间以书面形式向招标代理机构提出，未以书面形式提出或逾期提出的异议将不被接受，如无疑问,视作投标单位完全响应招标文件的条款和要求。

2.代理机构向投标单位提供的有关资料和数据，是代理机构现有的能使投标单位利用的资料，投标单位对代理机构提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，代理机构概不负责。

3.代理机构有权对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，并以更正公告形式通知所有投标单位。

4.为使投标单位在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，代理机构可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间在招标文件的修改、补充等公告中予以明确。

5.公告通知以常州市政府采购网及常州常投招标有限公司网站所发布的为准。

六、投标单位的义务

1.投标单位应当认真阅读招标文件，完全明了招标项目之名称、内容、项目工期、实施地点、质量要求、质保期等，完全明了投标单位所应具备的资格条件。

2.投标单位应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

3.投标单位应在投标截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

4.投标单位不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标单位的公平竞争，损害招标人或者其他投标单位合法权益。投标单位不得与招标人串通投标，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

5.投标单位在投标文件递交截止时间前，对所提交的投标文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知代理机构。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

6.对于招标文件、施工图纸以及现场情况有任何异议，投标单位应当事先提出，否则后果由投标单位负责。

七、投标报价

1.本工程投标报价采用工程量清单报价。投标单位应按要求提供已标价工程量清单，工程量按实结算，综合单价不变。

2.投标单位所填报的各项基价中的各种材料单价、人工费单价在合同实施期间不因市场价格、政策性价格变化因素而变动，投标单位在报综合单价时应考虑各种风险因素和自己的承受能力。

3.投标报价的编制要求

3.1招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。

3.2工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、机械费、措施费、工程建设其它费用、管理费、利润、规费、税金等完成本项目的一切费用，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。工程量清单中的现场安全文明施工费、规费、税金、暂列金额、暂估价为不可竞争费。

3.3“投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。

3.4分部分项工程和措施项目中的单价项目按下列要求报价

3.4.1分部分项工程和措施项目中的单价项目，应根据招标文件和招标工程量清单确定综合单价。

3.4.2如果分部分项工程量清单中涉及“材料（工程设备）暂估单价及调整表”中列出的材料和工程设备，将该类材料和工程设备的暂估单价计入对应的工程量清单综合单价。

3.4.3如果分部分项工程量清单中涉及“发包人供应材料和工程设备一览表”中列出的材料和工程设备，则该类材料和工程设备供应至现场指定位置的采购供应价（含材料保管费）应计入对应的工程量清单综合单价。

3.4.4 “分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”所列各项目的综合单价组成中，各项目的人工、材料和机械台班消耗量、管理费费率、利润费率由投标单位按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。

3.5措施项目中的总价项目按下列要求报价

3.5.1总价措施项目中，以费率计算的，投标单位在投标报价时自主报价；其他总价措施项目，按项计取，综合单价按实际或可能发生的费用进行计算。

3.5.2  措施项目清单中的安全文明施工费不得作为竞争性费用，投标报价时按招标文件费率计取不得让利，结算按常建 (2019)1号文件执行。

3.5.3  招标人提供的措施项目清单，投标单位在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，投标单位可根据工程实际与施工组织设计增补总价措施项目，但不应更改招标人已列措施项目。

3.5.4  “总价措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标单位中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

3.6其他项目费中：暂列金额为不可竞争费用，应按照其他项目清单中列出的金额填写，暂列金额不得变动和更改。暂列金额均为估算、预测数，虽然包括在合同价之内，但并不直接属承包人所有，而是由发包人暂定并掌握使用的一笔款项。

3.7 规费和税金不得作为竞争性费用，投标报价时按招标文件费率计取不得让利。

3.8 除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由投标单位自主确定，但不得低于成本。

3.9 工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标单位自身的管理水平、技术水平和综合实力。

3.10 管理费应由投标单位在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标单位根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。

3.11 投标报价中应考虑招标文件中要求投标单位承担的风险范围以及相关的费用。

3.12 投标总价为投标单位在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

4.本工程工程量清单及编制说明中提供材料（设备）备选品牌（或规格、型号、产地）的，应在备选品牌（或规格、型号、产地）范围内自行选择一款并根据市场行情及自身实际情况进行组价、报价。凡清单中提供可选品牌的材料（设备），投标报价中应提供材料品牌选用表，应注明投标单位所选择的材料（设备）的品牌（或规格、型号、产地），未注明上述信息的，视为投标单位同意由招标人选择相应材料（设备）的品牌（或规格、型号、产地），但材料（设备）价格不予调整。因可选品牌材料（设备）之间客观存在的差异所引起的价格差异由投标单位在投标报价时综合考虑。中标后，投标单位不得因此提出价格调整的要求。

5.采购代理机构所提供的工程量清单，应认为已包括完成本工程的所有项目。凡设计图纸已指明的工程或完成图纸所示的附属工程、相关工程、衔接与后续工程所需的费用，投标单位应计入相关项目的单价中。投标单位未填单价或合价的工程项目在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内，投标单位必须按招标人的要求完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到支付与结算。

6．清单内描述可能未尽所有事宜，报价需同时按照图纸做法及相应规范做法为依据。

7．投标报价方式

7.1投标单位应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写工程量清单报价。

7.2投标总价的报价应与各分项报价汇总价一致，如有不一致的，以投标总价的报价为准。

7.3报价货币为人民币，评标时以人民币为准。

7.4投标单位应按照招标文件规定格式填报工程量清单报价表。

7.5投标单位需对每部分报价包含的服务内容进行明确说明。如有特别承诺，也需明确说明。

7.6本项目的最高限价为人民币5049786.49元，投标报价时总价及所有子项目的综合单价均不得高于控制价，否则作为无效投标处理。

八、投标文件的组成

详见第二章《投标文件的组成》

九、投标保证金

1.投标单位须按规定从公司账户缴纳。未按要求缴纳保证金的投标单位，将视为无效响应。

2.在开标前，招标代理机构将在到账截止后统一查询投标保证金到账情况，对于未按要求提交投标保证金的投标单位，其投标将作为无效投标不予参加评审。

3.未中标的投标单位的保证金在本项目中标通知书发出后五个工作日内无息退回。

4.中标单位的投标保证金，在其缴纳履约保证金并签订合同（合同须由代理机构备案）后，五个工作日内无息退还。

十、投标文件的份数和签署

1.投标单位应提交胶装的投标文件壹份“正本”、叁份“副本”、壹份电子光盘（光盘中含全套正本投标文件，光盘须标明投标单位名称）光盘随投标文件一起密封，未提供完整的视为无效投标。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2.投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标单位法定代表人或其授权委托人亲自签署并加盖法人单位公章，副本可以通过正本复印。

3.投标文件应无涂改和行间插字，投标单位造成的必须修改的错误，修改处应由投标文件签字人签字证明并加盖印鉴，否则修改无效。

十一、投标文件的有效期

自提交投标文件截止之日起60天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被拒绝。

十二、投标文件的密封、装订与标志

1.投标单位应将投标文件密封并在封袋骑缝处加盖投标单位公章。

2.所有封袋上都应写明招标人名称、招标项目名称以及投标单位名称，加盖投标单位公章。

3.投标单位未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝。

十三、投标文件提交截止时间

投标单位应在规定的截止日期之前将投标文件提交至代理机构，凡逾期送达的投标文件将视为无效投标文件处理。

十四、投标文件的修改和撤回

1.递交投标文件以后，投标单位可以提出书面修改和撤回要求，但这种修改和撤回，必须在规定的投标文件递交截止时间前。投标单位修改文件的书面材料，须密封送达代理机构，同时应在封套上标明“修改投标文件（并注明项目编号）”和“开标时启封”字样。

2.在递交投标文件截止时间后，投标单位要求撤回已递交的投标文件的，其投标保证金将不予退还。

十五、开标时间、地点

1.开标时间：2019年 月 日 （北京时间）

2.开标地点：常州市武进区湖塘镇延政中大道17号金源大厦1609室（西门上楼）

十六、开标程序

1.代理机构按规定的时间、地点主持开标活动。开标活动由代理机构、招标人、投标单位及有关方面代表参加。

2.投标单位参加开标会的，投标单位应委派代表准时参加，投标单位法定代表人或授权委托代理人应携带本人身份证签名报到，以证明其出席开标活动。

3.投标单位的法定代表人或授权委托代理人未参加开标活动的视为认同开标结果。

4.唱标：开标时投标单位代表检查投标文件密封及签章情况，确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标单位的名称、投标价格等，投标单位代表应在唱标记录上签字确认。

十七、评标小组

1.代理机构根据本次项目的特点和有关规定组建评标小组，评标小组由招标人代表、专家评委组成。

2.招标人可以推荐代表参加评标小组，但人数不得超过评标小组成员总人数的三分之一。参加评审的招标人代表，必须向代理机构提交招标人代表身份授权函或证明。

3.技术复杂的项目，经评标小组批准，招标人代表可以推荐一名技术人员进入评标现场，仅协助招标人代表介绍采购项目的需求、技术参数等有关事项，不得发表与采购项目无关的言论或带有倾向性的言辞，陈述完毕后应立即离开现场。

4.未经评标小组批准，招标人的其他任何人员禁止进入评审现场。

5.评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

5.1 审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

5.2 可以要求投标单位对投标文件有关事项作出解释或澄清；

5.3 推荐中标候选人名单；

5.4 向代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

6.评标小组成员应当履行下列义务：

6.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

6.2按照招标文件规定的评审办法和评分标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

6.3对评标过程和结果，以及投标单位的商业秘密保密；

6.4负责评标报告的起草；

6.5配合相关部门的投诉处理工作；

6.6配合代理机构答复投标单位对中标结果提出的质疑。

十八、评审内容的保密

1.开标开始后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标单位或与评审无关的其他人泄露。

2.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标单位对代理机构和评标小组施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

十九、对投标文件的审查

1.开标后，由评标委员会对投标单位的投标文件进行资格审查。

1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标单位递交的投标文件中的资格证明材料等进行审查，以确定投标单位是否具备投标资格。

1.1.1投标文件是否按招标文件要求签署、盖章；

1.1.2是否具备招标文件中规定的资格要求；

1.1.3投标报价是否超过招标文件中规定的最高限价；

1.1.4是否按照招标文件的规定提交投标保证金。

2.评标时，评标委员会审查通过资格审查的投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误等。

3.投标文件有下列情况之一者，评标小组有权将其拒绝，并做无效标处理：

3.1投标文件逾期送达指定地点的；

3.2投标单位的投标文件未按照规定要求密封、签署、盖章的；

3.3应交未交投标保证金的；

3.4与招标文件有重大偏离；

3.5投标单位的报价是选择性或是附有条件的；

3.6经评标小组认定投标单位的报价低于成本价的；

3.7投标单位的投标报价超出最高限价的或任一子项目的综合单价超过综合单价的最高限价；

3.8投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求编制，投标文件字迹潦草、模糊、难以辨认，投标文件中复印件不清晰、难以辨认的；

3.9投标单位的投标文件出现了评标小组认为不应当雷同的情况；

3.10投标单位资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标小组可以否决其投标；

3.11投标单位未通过报名的或者在名称上和法人地位上与报名情况发生实质性的改变的；

3.12投标单位不符合招标文件中规定资格要求的，或者资格要求证明材料提供不齐全的；

3.13投标文件材料所述情况和所附相关资料不实的；

3.14投标单位以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

3.15投标单位被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的；

3.16改变采购文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格的；

3.17改变采购文件明确列出的不可竞争费用项目或费率的；

3.18投标文件未胶装成册，投标文件上未标明“正本”和“副本”的；

3.19按有关规定无效的其他情形。

4.投标修正错误的原则如下：

4.1投标文件中投标总价与投标文件中相应内容不一致的，以投标总价为准；
      4.2投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
      4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标总价为准，并修改单价；
      4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
      4.5数量不符合招标文件要求的作为未实质性响应招标文件处理，该投标文件将不予以评审，视作无效投标；
      4.6对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
      4.7投标单位对于上述修正后的结果应向评标小组作出书面确认并予以认可。投标单位不同意以上修正，则其投标将被拒绝或视作无效。

5.评标小组对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

二十、投标的澄清

1.为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标单位对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正，但不能影响招标文件中的实质性内容。投标单位的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.所有澄清或说明必须以书面方式正式为之，由法定代表人或其代理人的签名或盖章。

3.投标单位拒不按照评委会要求作出澄清、说明或者补正的，视为撤回投标，其投标保证金不予退还。

4.评标小组可要求投标单位就澄清的问题作出答复，该答复经投标单位代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。

二十一、采购失败

在招标采购中，出现下列情形之一的，应宣布采购失败：

1.符合专业条件的投标单位或者对招标文件作实质响应的投标单位不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标单位的投标报价均超过了最高限价，采购方不能支付的（本项目最高限价人民币5049786.49元）。

4.因重大变故，采购任务取消的。

由以上情形最终导致采购失败，招标人及代理机构对投标单位不承担任何经济损失。

二十二、确定中标单位

1.本项目评标办法采用综合评分法。

2.最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

3.招标人授权评标小组直接确定中标单位。

二十三、中标结果及公示

1.代理机构将中标单位、中标金额、评委名单等信息在常州市政府采购网及常州常投招标有限公司网站上公示3日。各参加投标单位如对公示结果有异议，应在有效质疑期内，以书面形式向代理机构一次性提出针对同一招标程序环节的质疑，同时出具相关证明材料，该质疑必须由投标单位法定代表人或参加投标的授权委托代理人签署以及投标单位盖章方为有效。

2.代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的授权委托代理人签署以及投标单位盖章的书面质疑后的七个工作日内对质疑内容作出书面答复。

3.投标保证金在质疑处理期间，暂不退还。

4.被质疑的投标单位应当配合代理机构对质疑内容调查取证，并提供所需的相关材料，否则，视同质疑成立。

5.在中标公示期间，如有参加投标的投标单位提出有效质疑，并因此可能对中标结果产生影响，而最终被取消中标的，代理机构对中标单位不承担任何责任。

二十四、中标通知书

1.中标人确定后，采购代理机构向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分并对招标人和中标单位具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标单位放弃中标，均应当承担相应的法律责任，且不影响中标服务费的支付。

2.代理机构及招标人对未中标单位不承担解释未中标原因的义务。

二十五、履约保证金

1.履约保证金数额为中标合同价的5%，中标单位应在合同签订前将履约保证金汇入代理机构收取投标保证金账户。

2.履约保证金将在项目完成并验收合格后的28日后（无息）退还中标单位。

二十六、招标代理机构服务费

1.中标单位应在领取中标通知书的同时将中标服务费付至代理机构指定帐户。

2.收取中标服务费账户信息:

收款单位：常州常投招标有限公司

银行账号：3204010011120158001655

开户银行：苏州银行股份有限公司常州分行

缴纳方式：以银行电汇或转账（备注项目编号），汇款后将凭证发送至我司邮箱（changzhouchangtou@126.com）

3.招标代理服务收费标准

| 服 费 务 类 率 型 中标金额（万元） | 货物、服务、工程招标 |
| --- | --- |
| 100（含，下同）以下 | 1.5% |
| 100-300 | 1.2% |
| 300-500 | 1.1% |
| …… | …… |

3.1招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

3.2招标代理服务收费费率按中标金额确定，代理服务费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。

二十七、合同的签订

1.中标人应当在中标通知书发出之日起的三十日内与招标人签订合同。

2.中标人应按中标通知书指定的时间、地点派代表前来与招标人具体商谈签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

3.招标人在授予合同时有权对“投标文件”中的货物及配置在合法范围内进行调整。

4.中标人因不可抗力导致无法按期签订合同的，应当在不可抗力发生之日起5日内提出，并提供书面证据，招标人及中标人互不承担任何责任及损失。如中标人无正当理由未按期签订合同的，视为自动放弃中标资格，并承担违约责任，招标人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订合同或重新委托进行招标。

二十八、投标单位有下列情形之一的，所交投标保证金代理机构不予退还，并列入不良行为记录名单，在网站予以公布，两年内不得参与本公司组织的一切项目。已经中标的，取消其中标资格。已经签约的，所签订的合同无效，同时招标代理机构不承担任何责任。

1.采取不正当手段诋毁、排挤或串通他人的；

2.有吵闹、起哄、斗殴等行为，扰乱招投标现场、评审或办公秩序的；

3.中标后，因中标单位原因，未能在规定期限内与招标人签署合同的或无正当理由拒不签订合同的，合同签订后未能履行又不按约赔偿的；

4.中标后，由于中标单位的原因所签订的合同依法被认定无效的；

5.中标后，不缴付履约保证金或中标服务费的；

6.提出不当要求，进行恶意敲诈的；

7.提供虚假材料谋取中标的；

8.提供虚假材料或者未按规定程序进行质疑、投诉、诉讼，影响项目正常进行的；

9.向代理机构工作人员行贿或提供其他不正当利益的；

10.投标单位拒不按照评委会要求作出澄清、说明或者补正的，视为撤回投标，其投标保证金不予退还；

11.缴纳投标保证金后，在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，未递交弃标函无故不参与项目的招投标活动的；

12.在投标有效期内撤回投标文件的；

13.法律法规认定的其他情形。

二十九、中标人违反第二十七条及第二十八条规定，并且导致中标无效的，招标人可以与排位在中标单位之后第一位的中标候选人签订采购合同或重新委托进行招标，原中标单位应承担相应损失（包括但不限于以下损失）：

1.向代理机构支付原采购活动产生的合理费用（评审费用）；

2.如最终中标价高于原中标价的，原中标人应当以中标价的差价对招标人进行赔偿。

# 第二章 投标文件的内容

一式肆份，壹份正本，叁份副本、另附电子光盘壹份（光盘中含全套正本投标文件，光盘须标明投标单位名称）光盘随投标文件一起密封，未提供完整的视为无效投标。投标文件应当符合招标文件的要求，并应包括但不限于下列内容。

一．资格证明材料，复印件须加盖公章，必要时评标小组有权要求提供公证件或原件查验。

*1.投标函及投标函附录

*2.法定代表人资格证明书

*3.法定代表人身份证复印件

*4.授权委托书（如果有授权委托情况的，必须提供）

*5.授权委托人身份证复印件（如果有授权委托情况的，必须提供）

*6.投标单位基本情况表

*7.招标公告中要求携带的资格审查资料复印件

*8.项目负责人基本情况表

*9.承诺函（一）

*9.承诺函（二）

*10.未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单网上打印凭证加盖公章。【在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网上打印凭证】

二．商务及报价部分

*1.投标总价

*2.工程量报价清单

3.材料品牌表

三、商务部分

1.综合实力

2.施工组织设计

4.其他资料（投标单位自行添加）

说明：

1.上述带“*”条款投标单位必须在投标文件中提供，否则将作为无效响应处理。

2.投标单位依据评分办法提交的各类证明资料在投标文件中应提供复印件，否则不予得分(要求“核查原件”的应当将原件（或公证件）在投标截止时间前随同投标文件一并提交以供核查，过时不予接收，未提供的评审中将不予计分)

3.对本章所有的格式，投标单位可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。投标单位可提供其它相关的证明材料（不限于此）

4.投标单位需按招标文件的组成要求进行编制，胶装成册，注明页码。

# 第三章 招标内容及要求

一、工程量清单及编制说明

详见另附的电子档

三、计划工期、质保期、工程范围及质量标准

1.计划工期：三个月

2.质保期:竣工验收合格之日起二年

3.质量保准：一次性验收合格

四、付款方式

本工程无预付款，合同签订工程竣工验收完成后支付中标工程款的50%，审计后支付至审定金额的97%，余款3%（质保金）至保修期满后结清（无息）。

五、其他说明

1.施工用水、电由投标单位自行解决，并计入投标报价。投标单位报价时应考虑水、电定额价和定额用量与实际价格和实际使用量的差异因素，结算时不另行调整。

2.根据投标文件中前附表及招标公告，投标单位应认真踏勘现场，熟悉工程施工区域内的情况及周围环境，了解一切可能影响投标方案及报价的资料，承担踏勘现场的责任和风险。投标单位一旦中标，不得以不完全了解施工现场及周围环境情况为借口，提出额外补偿或延长工期的要求。

# 第四章 合同主要条款

第一部分 合同协议书

发包人(全称)：常州轻工职业技术学院

承包人(全称)：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：常州轻工职业技术学院消防外管网改造工程

2.工程地点：常州轻工职业技术学院内

3.工程内容：图纸及工程量清单范围内的所有工程

4.建筑面积：约/平方米

5.资金来源：自筹

二、工程承包范围：图纸及工程量清单范围内的所有工程

三、合同工期

计划开工日期：    年  月  日

计划竣工日期：    年  月  日

工期总日历天数：  天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

四、质量标准： 一次性验收合格 标准。

五、签约合同价款

金额（大写）：             (人民币)（预留金    万元）

¥:              万元

六、项目经理

承包人项目经理：        。

七、合同文件构成

组成本合同的文件包括：

1.本合同协议书

2.中标通知书（如果有）

3.专用合同条款

4.通用合同条款

5.投标书（含工程量清单报价）

6.标准、规范及有关技术文件

7.图纸

8.招标文件及招标文件澄清有关的文件

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中词语含义与第二部分《通用合同》条款中赋予的含义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、签订时间

本合同于      年     月     日签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同双方约定签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式 伍 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份，招标代理机构单位执 壹 份。

发包人：  (公章)                   承包人：  (公章)

法定代表人或                       法定代表人或

授权委托人：（签字）               授权委托人：（签字）

组织机构代码：                     组织机构代码：

地  址：                           地  址：

邮政编码：             邮政编码：

电  话：           电  话：

传  真：           传  真：

电子信箱：                         电子信箱：

开户银行：                         开户银行：

账  号：                           账  号：

第二部分 通用合同条款（略）

第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：     。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                   ；

资质类别和等级：                         ；

联系电话：              ；

电子信箱：                ；

通信地址：          。

1.1.2.5 设计人：

名    称：

资质类别和等级：                    ；

联系电话：                  ；

电子信箱：                  ；

通信地址：               。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：/     。

1.1.3.9 永久占地包括：                     。

1.1.3.10 临时占地包括：                    。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：     。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：              。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： /             ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  /         ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  /         。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/   。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

(1)合同协议书；

(2)中标通知书；

(3)投标函及投标函附录；

(4)专用合同条款；

(5)通用合同条款；

(6)技术标准和要求；

(7)图纸；

(8)已标价工程量清单；

(9)其他合同文件。

合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 开工前         ；

发包人向承包人提供图纸的数量：四份        ；

发包人向承包人提供图纸的内容：               。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：按发包人及监理要求 ；

承包人提供的文件的期限为：按发包人及监理要求  ；

承包人提供的文件的数量为：按发包人及监理要求 ；

承包人提供的文件的形式为：按发包人及监理要求 ；

发包人审批承包人文件的期限：按规定   。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 另行协商

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：按发包人及监理要求  ；

发包人指定的接收人为：按发包人及监理要求。

承包人接收文件的地点：按发包人及监理要求；

承包人指定的接收人为：按发包人及监理要求      。

监理人接收文件的地点：按发包人及监理要求 ；

监理人指定的接收人为：按发包人及监理要求   。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：            。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：按发包人与承包人双方约定   。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内临时道路及设施均由承包人自行负责，费用自理。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由    承包人  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权属于发包人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：除严格用于合同目的外，图纸、规范和其他文件未经发包人许可，承包人不得用于或泄露给第三方。 于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：属于发包人   。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：严格用于合同目的，不得用于或泄露给第三方             。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担   。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   否。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/      。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号： ；

职    务：    ；

联系电话：      ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：主持开展施工现场的全面工作及对监理工作的检查、工程造价的签证认可。负责工程建设的内、外部关系协调，对工程投资影响因素的确认，负责解决应由发包人处理的问题 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：     。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：               。

发包人是否提供支付担保：  。

发包人提供支付担保的形式： 。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：

①承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：按发包人要求。

②发包人对图纸资料的保密要求：除严格用于合同目的除外，图纸、规范和其他文件未经发包人许可，承包人不得用于或泄露给第三方。    。

承包人需要提交的竣工资料套数： 2份 。

承包人提交的竣工资料的费用承担：费用由承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：           。

承包人提交的竣工资料形式要求：             。

（6）承包人应履行的其他义务：

1、承包人应按规定缴纳农民工工资保证金，保证不因为任何情况而出现拖欠农民工工资的情况，否则，招标人将从工程款中代为扣除支付并予以拖欠金额50%的处罚。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：               ；

身份证号：   ；

建造师执业资格等级：           ；

建造师注册证书号：               ；

建造师执业印章号：                     ；

安全生产考核合格证书号：                 ；

联系电话：                           ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：负责工程现场的质量、安全、进度等全面管理，现场协调等工作 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理每周不少于5天、每天不少于8小时，必须参加现场的工地例会、专题例会等  。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人承担相应责任   。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：原则上承包人投标书所列人员未经发包人同意不得擅自更换。如投标人无正当理由提出人员变更，则投标人必须直接向招标人按下列金额支付违约金：项目经理每人0.5万元作为违约金，其余每人0.2万元作为违约金。在违约金递交以后，由招标人根据投标人所报更换人员（必须为同等级、同专业）进行审查，确定是否符合岗位要求，如不符合岗位要求的将要求其重新更换，同时按上述对应重新处罚。招标人保留终止合同的权利。如出现特殊情况，另行处理。

承包人不得擅自更换项目经理、技术负责人且项目经理在施工期间常驻现场（每月不少于24天，每天不少于8小时），建设方负责对工程项目经理的出勤进行考核，缺勤一天扣2000元人民币。若有项目经理变更，未经发包人同意，发包人有权解除合同，没收保函并追究由此带来的发包人的一切损失。扣款将在同期工程款中扣除。    。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：  /            。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： /    。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：双方协商  。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：/          。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   /          。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：/  。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：/    。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：。

主体结构、关键性工作的范围：

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：否

其他关于分包的约定：

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/              。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：        。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：形式：履约保证金；金额：合同金额（扣除预留金）的5%；期限：工程开工至竣工验收合格后 。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按监理合同规定       。

关于监理人的监理权限：按监理合同规定        。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供办公场所，费用由承包人承担    。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：    ；

职    务：    ；

监理工程师执业资格证书号：          ；

联系电话：            ；

电子信箱：              ；

通信地址：                  ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）无                              ；

（2）无                              ；

（3）无                              。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：    /

关于工程奖项的约定：    无

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按本合同通用条款规定   。

监理人不能按时进行检查时，应提前  12  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  24   小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用条款要求。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：无

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款要求 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：         。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按发包人及监理人的要求

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按发包人及监理人的要求。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按发包人、监理人的要求。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起180 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前3天完成坐标点与水准点的复验工作。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：由于发包人原因和国家行政相关要求的停工（非承包方的责任），经发包人同意，工期可顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按延误合同工期的天数承担分部分项工程费的0.2‰/天的逾期违约金，并承担由此造成的工期延误损失。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  合同总价的5%  。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）按通用条款执行                            ；

（2）/                                         ；

（3）/                                        。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无               。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按监理人及发包人要求

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：承包人。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 按工程需要或发包人要求提供   。

施工现场需要配备的试验设备： 按工程需要或发包人要求提供       。

施工现场需要具备的其他试验条件： 按工程需要或发包人要求提供   。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 按工程需要或发包人要求提供 。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：   按发包人及监理人的要求。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

按发包人及监理人的要求

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：。

发包人审批承包人合理化建议的期限：。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：无

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按发包人要求

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 合同约定的市场风险范围内综合单价不调整 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                            ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：             。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：/       。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

一、投标报价编制要求

1、投标报价是按招标文件规定的招标范围内全部工程的价格体现，包括为完成该工程所需的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金、材料设备检验检测费及招标文件中明确由承包人承担的费用。

2、其他项目清单中的预留金等项目费均为估算、预测数，虽在投标时计入投标人的报价中，但不应视为投标人所有。

3、结算时除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。

4、本工程量清单中的工程量是按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的工程量计算规则进行计算的（本工程量清单中特别注明的除外），投标人的综合单价必须是完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润、招标文件中明确由承包人承担的费用以及一定范围内的风险费用。

5、承包人协调好与其他承包人的交叉施工，并承担由此产生的费用。

6、竣工验收前承包人负责施工场地内残留的垃圾全部清除出场并承担相关费用，直至监理工程师验收合格为止。

7、本次工程量清单中所涉及的内容、数量在实际施工中如有增减，承包人必须服从发包人安排。

二、本合同价款采用风险范围内固定单价合同(固定单价合同)方式确定。

（1）固定单价合同在合同约定的风险范围内不可调整。工程量清单中的综合单价和其中以总额报价的项目今后不作调整。发包人出具的设计变更内容除外。

（2）合同中约定的风险范围：

①承包人的投标施工方案；

②工程量的变动对综合单价的影响；

③工程材料（设备）市场价格的波动；

④人工工资单价的调整；

（3）风险费用的计算方法： /

（4）风险范围以外的内容：

①设计变更引起的工程量增减、清单漏项；

②发包人要求的承包范围以外的附加工程量；

③暂定价材料、暂定项目、专业暂估价项目；

④政策性调整费用包括调整税率及增加税种；

⑤发包人确认的其它项目。

（5）风险范围外调整方法：

a、投标书中已有适用于变更工程的综合单价，按投标书中已有的综合单价结算；

b、投标书中有类似于变更工程的综合单价，按投标书中已有的类似的综合单价作相应调整后（如为材料价格调整、则材料价格确定按照暂定价材料价格的确定方式确定）结算。

暂定价材料价格的确定：暂定价材料由发包人、承包人、监理人、跟踪审计部门市场询价调研后确定，则确定后的价格结算时不让利。在工程结算审核后按合同约定一并调整支付。

c、投标书中无类似综合单价，结算原则为：工程量按实结算，单价依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）、常建[2014]279号文、常建[2019]1号文等现行相关规定计算经审计后按中标下浮率同步下浮（材料价格计取依据：按施工当期的常州市信息指导价格，信息价中没有的材料价格的确定按照暂定价材料价格的确定方式确定）。根据上述要求编制综合单价报发包人及过程审计部门确认。无法套用定额或不适合套用定额的，依据市场询价确定材料单价，经发包人代表、现场监理、施工单位代表共同确认后执行，确认后的单价不参与下浮。

d、工程量清单中专业暂估价项目结算原则为：工程量按实结算，单价依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）、常建[2014]279号文、常建[2019]1号文等现行计价规范中的标准计算经审计后按中标下浮率同步下浮。无法套用定额或不适合套用定额的，依据市场询价确定材料单价，经发包人代表、现场监理、施工单位代表共同确认后执行，确认后的单价不参与下浮。

e、中标下浮率=【标底价（扣除暂定价及预留金）－中标价（扣除暂定价及预留金）】/标底价（扣除暂定价及预留金）。

（6）本工程的决算最终审定核减额超过送审价10%以外部分以3%计取审计费，由施工方支付。

（7）承包人根据施工图对招标工程量清单存在的缺项、漏项、超出清单量的项目和施工期间发包人提出的设计变更、增加项目，按清单漏项执行。

风险费用的计算方法：/                       。

风险范围以外合同价格的调整方法：/           。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：            /

风险费用的计算方法：            /

风险范围以外合同价格的调整方法：       /

3、其他价格方式：               /

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：现行《建设工程工程量清单计价规范》。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量   。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用条款执行

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  /   。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： /     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  /     。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：本工程无预付款，合同签订工程竣工验收完成后支付中标工程款的50%，审计后支付至审定金额的97%，余款3%（质保金）至保修期满后结清（无息）。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 按发包人要求

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：双方协商。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： /。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 。

- 发包人支付进度款的期限：

- 发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： /

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： /

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： /

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按国家规定及通用条款  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   /    。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：   /   。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                          。

（1）单机无负荷试车费用由              承担；

（2）无负荷联动试车费用由              承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：     /        。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：按通用条款规定执行   。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：/           。

竣工付款申请单应包括的内容：竣工图、相关签证、技术变更单、结算书等。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按规定

发包人完成竣工付款的期限：按规定。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：     /      。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：按发包人及监理的要求 。

承包人提交最终结算申请单的期限：按发包人及监理的要求 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按规定   。

（2）发包人完成支付的期限：按规定。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24个月  。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是       。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  3  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：    /    ；

（2）     %的工程款；

（3）其他方式: 审定价的3%   。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:      /                              。

关于质量保证金的补充约定：详见质量保修书。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按国家规定，详见质量保修书     。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：详见质量保修书    。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    /

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： /  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：         /    。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：    /

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：           /     。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   /

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：      /      。

（7）其他：              /    。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 30 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：   /

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 按合同约定执行

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：   /        。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方协商      。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  /    。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30 天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：                        。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：                             。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：    /   。

选定争议评审员的期限：     /    。

争议评审小组成员的报酬承担方式：    /   。

其他事项的约定：                           。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：      /  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的           人民法院起诉。

补充条款：

（1）组成施工合同的文件内容不一致时，以协议书和专用条款及补充条款为准。在协议书签订后，发包人与承包人又签订新的补充协议的，以补充协议执行。

（2）要求文明施工、安全施工 ，一切安全责任由承包人承担。

（3）承包人应自行协调和解决好施工过程中的地方矛盾。

（4）如果施工方拖欠农民工工资，经查确认为事实后甲方将按拖欠金额的50%进行处罚；对施工单位在施工过程中造成进度迟缓或质量、安全责任事故的，施工单位及责任单位必须立即整改、消除影响并承担一切费用；情节严重的清场并取消施工单位及责任单位在我单位5年内的施工资格。

（5）本合同未尽事宜，招标文件有规定的按招标文件，招标文件未规定的双方协商解决。

（6）施工单位结算时所开具的发票须是增值税专用发票。

（7）临时建筑在竣工结束后一周内拆除。

附件：

工程质量保修书

发包人(全称)：

承包人(全称)：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 常州轻工职业技术学院消防外管网改造工程 （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

按《建设工程质量管理条例》的规定

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3．装修工程为   2   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2   年；

5．供热与供冷系统为   2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2   年；

7．其他项目保修期限约定如下：

本工程保修期为二年。审定价的3%为质保金，在保修期满二周内结清（不计息）。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                   承包人(公章)：          

地  址：                   地  址：      

法定代表人或                           法定代表人或

授权委托人(签字)：                     授权委托人(签字)：

电  话：               电  话：    

传  真：               传  真：    

开户银行：               开户银行：  

账  号：                   账  号：    

邮政编码：                 邮政编码：  

注：上述格式及内容仅供参考，具体以甲乙双方签订合同时内容为准。

第五章 评标方法

一、评审办法：

（1）本项目评标采用综合评分法，评标小组在响应文件最大限度地满足招标文件中实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评标小组评分部分各项因素，独立对每个有效投标单位的响应文件进行评审。

（2）对单个供应商的评分偏离评审小组平均分值±8%时，该评标人员需作出书面说明。

（3）采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，按项目负责人答辩得分由高到低顺序排列。若各项得分均相同，则按照投标单位签到顺序抽签确定中标候选人。

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

- 评分标准：

| 注：1.以上评标办法所涉及的相关证件、证明材料等投标文件中必须附有复印件，原件或公证件核查，否则该项评分不得分。 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 凡符合招标文件、招标答疑纪要等有关招标要求，并且在控制价（招标最高限价）以下的投标报价均为有效投标报价。高于控制价（招标最高限价）的投标报价为无效投标文件。 1.确定评标基准价 评标基准价C＝A×K A——以有效投标文件的评标价算术平均值为A K——取值范围为95%、96%、97%、98%； K值在开标后评标委员会所有评委签字确定有效标后，由投标人代表随机抽取确定，仅抽取一次，抽签值在抽取产生后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变（除计算错误外）。 抽取K值的投标单位代表的确定：按投标单位签到顺序进行抽签，资审不合格的投标单位不参与抽签，抽到纸签上为数字1的投标人代表进行K值抽取。 2.有效投标文件的评标价与评标基准价相等得满分70分，有效投标文件的评标价投标报价与评标基准价每偏离1%扣0.5分（按内插法，四舍五入取两位小数）。 | 70 |
| 2 | 综合实力 | 投标单位具有有效的消防设施工程专业承包一级资质证书的得5分，投标文件中提供资质证书复印件，原件带至现场核查，无原件不得分。 | 5 |
| 3 | 施工组织设计 | 总体施工方案合理，具有针对性，施工质量保证体系及保证措施考虑全面、科学合理、方案明确有针对性及措施完善切实可行；安全文明施工考虑全面、科学合理、方案明确，切实可行。优秀得4-5分，良好得2-3分，一般得1分，不提供不得分。 | 15 |
|  |  | 具有明确的施工进度计划及各阶段进度控制措施详细、人员配置合理、机械设备和材料投入计划切实可行。优秀得4-5分，良好得2-3分，一般得1分，不提供不得分。 |  |
|  |  | 针对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施；新技术、新产品、新工艺、新材料应用，具有可操作性强，内容描述详细。优秀得4-5分，良好得2-3分，一般得1分，不提供不得分。 |  |
| 4 | 拟派项目负责人答辩 | 投标单位项目负责人根据评标委员会提出的答辩题，进行现场陈述及答辩，答辩时间5分钟。表述合理、全面详实，优秀得7-10分，良好得3-6分，一般得1-2分，不答辩得0分。 | 10 |

# 第六章  附件

附件一

投标函

致：                 （采购方名称）

常州常投招标有限公司

我们收到贵公司“      号”招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加本项目的招标活动并投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

- 我们愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的报价包括人工、材料费、机械费、措施费、工程建设其它费用、管理费、利润、规费、税金等完成本项目的一切费用。

- 如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3.我们已详细审查全部招标文件，包括补充文件(如果有的话)。我们完全理解并同意招标文件的所有规定，并放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.我们同意按招标文件中的规定，本响应文件的有效期限为投标开始后60天。

5.我们愿意提供代理机构在招标文件中要求的所有资料。

6.我们认为你们有权决定中标单位，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标单位。

7.我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

8.我们承诺该响应文件在投标开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9.我们愿意按招标文件的规定交纳投标保证金，并同意供应商须知中关于投标保证金不予退还的规定。

10.如果我们中标，我们愿意在按照招标文件的规定支付履约保证金，并按招标文件的规定支付中标服务费。

11.经我单位研究招标文件后，愿以人民币        圆（小写：     元）报价，按招标文件要求承包本次招标范围内的全部工程。本次项目我公司拟投入项目经理为       ，证书号码        。

12.我单位保证在收到建设单位发出的书面开工后3日内开工，并在      日内竣工。

13.我单位保证本工程质量达到：              。

所有有关招标文件的函电，请按下列地址联系：

地   址：

电   话：

传   真：

供应商法定代表人或代理人（签字或盖章）：

供应商名称（公章）：

日    期：     年    月    日

### 投标函附录

投标单位在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其它有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。

工程名称：（项目名称）

| 序号 | 条款内容 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 计划工期：本工程开工日期以甲方发出的开工令通知为准，工期为 ，同时施工工期必须严格服从采购人的安排，满足工程进度的要求。 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 符合招标文件要求 |  |
| 4 | 履约保证金 | 符合招标文件要求 |  |
| 5 | 付款及结算方式 | 符合招标文件要求 |  |
| 6 | 逾期竣工违约金 | 符合招标文件要求 |  |
| 7 | 逾期竣工违约金最高限额 | 符合招标文件要求 |  |
| 8 | 质量标准 | 一次性验收合格 |  |
| 9 | 价格调整的差额计算 | 符合招标文件要求 |  |
| 10 | 质量保证金扣留百分比 | 符合招标文件要求 |  |
| 11 | 质量保证金额度 | 符合招标文件要求 |  |
| …… | …… |  |  |

附件二：

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：           性别：            年龄：       职务：

我系              的 法定代表人。为施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：(盖章)

日期：  年  月  日

附件三

授权委托书

本授权委托书声明：

我 ___________(姓名)系_________________（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标单位对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                   日期：

职务：                                   联系电话：

单位名称：                               地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：        日期：

职务：                                    联系电话：

单位名称：                                地址：

身份证号码：

投标单位公章：

地址：                                     电话：

传真：                                     邮编：

开户行：

帐号：

备注：

1.法定代表人参加开标会议时，需携带本人身份证原件。

2.委托代理人参加开标会议时，需携带授权委托书和本人身份证原件。

附件四

投标总价

招标人：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投标单位：（单位盖公章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制人：（造价人员签字或盖专用章）

编制时间：

附件五

工程量报价清单

（详见提供的电子清单）

施工图纸

（详见提供的电子图纸）

附件六

投标单位基本情况表

| 投标单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 增项资质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照注册号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本帐户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件七

拟派项目负责人（注册建造师）承诺书

(招标单位名称)：

我方在此声明，我方拟派往项目的项目负责人     （注册建造师）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的相应职位。我方承诺中标后未经招标人允许绝不更换项目负责人，否则招标人有权解除合同并追究我方违约责任。

拟派项目负责人（注册建造师）表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证号 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |

注：

项目负责人（注册建造师）必须满足下列条件之一：

1．项目负责人是非变更后无在建工程的。

2．项目负责人是变更后无在建工程的,并且：原合同工期已满且变更备案之日已满 6 个月；或者，因非承包方原因致使工程项目停工超过 120 天，且经建设单位同意并已经办理投标建造师变更手续的。按苏建招【2015】29号文执行。

3．项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况。

投标单位：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人（盖章或签字）：

年   月   日

附件八

### 项目负责人基本情况表

| 姓名 |  |
| --- | --- |
| 身份证号 |  |
| 执业资格专业及等级 |  |
| 安全生产考核合格证证书号 |  |
| 职称 |  |
| 备注 |  |

附件九

承诺函（一）

常州常投招标有限公司：

本公司愿意参加贵公司组织实施的编号为         号的招投标采购活动。本公司承诺：

1.本公司此次投标文件及附件材料的全部数据、内容均是真实有效的，此次投标文件提供的资料如有虚假，本公司愿接受建设行政主管部门及其他有关部门依法给予的处罚。

2.本公司具有独立订立合同的能力；未处于被责令停业，投标资格被取消的状态；企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全事故等暂停投标资格并处在暂停期内。

3.本公司提交的响应文件中所有关于供应商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。

若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标单位（公章）：

附件十

承诺函（二）

（招标单位名称）：

本公司承诺：

若我单位中标，我单位将无条件服从采购人的管理，按照招标文件中约定的期限和要求完成本项目，并保证本项目一次性通过采购人和政府相关部门的验收。

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标单位（公章）：

日 期：

友情提醒

各投标单位：

你好！

为了提高贵公司的标书有效性，减少不必要的废标，特友情提醒注意以下几点：

1、请谨记招标文件上表述的各项事宜时间节点，特别是开标时间和地点，迟到的将一律不能进入开标室。涉及到投标项目的所有原件均需在开标截止时间前到达开标现场。

2、投标保证金一定要从公司账户按招标文件规定的方式和时间缴至指定帐户并到帐，拒绝以其它方式缴纳，禁止第三方代缴保证金。中标公示结束后我们也只会将投标保证金返还到您的公司账户。

3、投标文件密封并在封袋骑缝处加盖投标单位公章。资格证明材料提供复印件的一定要加盖公章，有要求提供原件的需提供原件。

4、需要提供样品的，请严格按招标文件要求的规格、时间提供。同时注意密封、隐蔽标签的相关要求。

5、因招标文件文字表述有限，鼓励您现场踏勘，可以在投标前充分了解现场环境、工程进度和质量要求等信息，为您有针对性的制作投标文件积累充分的原始资料。

6、设定最高限价的，超过限价一律废标。

7、请精心仔细审阅招标文件,特别是黑体字。如有疑问，请按招标文件要求进行询疑。

我们也欢迎您对我们的招标组织工作提出宝贵意见。电话：0519-85857862.

最后祝您投标成功！

本招标文件的最终解释权归常州常投招标有限公司所有。

（全文完）